## WalkingSkeleton
walking skeleton
ALTO(1) | RF-001: Inicio de sesion y registro de usuarios | RF-002: Gestión del perfil de productor |  |  |  |  | Rf-007: Gestión de productos por parte del productor |  | RF-009: Sistema de pedidos |  | RNF-001: Seguridad y Protección de Datos
MEDIO(2) |  |  | RF-003: Visualización de Productos por Categoría |  |  | RF-006: Cambio de rol a productor |  | RF-008: Panel de control del productor |  | RF-010: Historial de pedidos |  |  | RNF-003: Tiempo de Respuesta y Rendimiento
NORMAL(3) |  |  |  | RF-004: Generación de QR para perfiles de productor | RF-005: Gestión de Favoritos | [6 empty] | RNF-002: Interfaz Intuitiva y Accesible

## Estimaciones
Estimación por requerimiento en HORAS
RF-001 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 8 | 10 | 11 | 9.6667
RF-002 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 5 | 6 | 6 | 5.6667
RF-003 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 7 | 6 | 7 | 6.6667
RF-004 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 3 | 3 | 4 | 3.3333
RF-005 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 3 | 4 | 4 | 3.6667
RF-006 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 5 | 4 | 4 | 4.3333
RF-007 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 7 | 8 | 7 | 7.3333
RF-008 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 4 | 4 | 4 | 4
RF-009 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 9 | 10 | 11 | 10
RF-010 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 5 | 5 | 6 | 5.3333
RNF-001 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 8 | 7 | 9 | 8
RNF-002 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 2 | 2 | 3 | 2.3333
RNF-003 | Sergio | Bata | Tres Palacios | Promedio
| 5 | 5 | 4 | 4.6667

## Resumen
Prioridad | Cantidad | Horas
ALTO(1) | 5 | 40.67
MEDIO(2) | 5 | 25
NORMAL(3) | 3 | 9.33
vkftygbhnu ijcmfko,zlsdfwe4tb87 aws´tdun+ 'ESKERTÑDLFIHJEDTYI
Ir a estimación por requerimiento: